附件

2018届毕业设计（论文）工作流程及时间安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程 | 学生 | 指导教师 | 教研室 | 学院 | 进度要求 |
| 1.准备阶段 | 学习毕业设计（论文）有关文件 | 学习毕业设计（论文）有关文件 | 教师  资格审核 | 教师资格、学生资格审核，杜绝同一老师指导学生过多 | 2017年12月15日前 |
| 2.命题阶段 | 自拟题目 | 1.审核学生命题  2.教师命题 | 审核学生教师命题 | 审核学生、教师命题 |
| 3.选题阶段 | 选题 | 指导学生 | 审核 | 发布选题 |
| 4.下达任务书阶段 | 认真学习 | 认真填写 | 审核 | 审核 |
| 5.资料收集  阶段 | 查阅相关文献 | 指导，检查 | 审核 | 审核 | 2018年1月15日前 |
| 6.开题报告  阶段 | 开题报告 | 审核意见 | 审核 | 审核 |
| 7.实施阶段 | 撰写、完成毕业设计（论文） | 过程指导 | 监控 | 监控 | 2018年2月26日-5月15日 |
| 8.中期检查  阶段 | 认真填写 | 审核意见 | 审核 | 1.学院中期检查工作安排  2.提交中期检查报告  3.监控 | 2017-2018第2学期第6-7周 |
| 9.论文终审  阶段 | 提交论文材料 | 1.指导教师审阅  2.评阅教师评阅 | 分配评阅教师 | 监控 | 2018年5月16日-6月10日 |
| 10.答辩阶段 | 准备答辩 |  | 答辩分组 | 监控 |
| 11.成绩审定 |  | 查阅 |  | 成绩审定 |
| 12.推校优 |  | 推荐 | 审核 | 审定 |
| 12.推省优 |  | 推荐 | 审核 | 审定 |
| 13.资料归档 |  |  |  | 资料归档 | 2018年6月底前 |
| 14.毕业设计（论文）总结 |  |  |  | 提交毕业设计（论文）总结  报告 |