附件 3

2027届本科毕业论文（设计）工作安排

| 流程 | 学生 | 指导教师 | 教研室 | 学院 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工作实施方 案和选题指南 制定阶段 | —— | 将教科研项目的子 项目纳入选题指南 | 组织制定方案和 选题指南 | 审核选题指南 | 2026年9月6日 前完成 |
| 2.选题阶段 | 选题 | 围绕专业培养目 标，将教科研项目的子项目作为学生选题 | 审核近三年选题 是否有重复，选题是否有创新，统计来源于教师教科研项目选题比例 | 组织专家 检查选题 | 2026年9月27日 前完成 |
| 3.下达任务书 阶段 | 认真学习 | 与学生共同完成 任务书的下达 | 督促和审核指导老师完成任务书下达 | 审核任务书是否 符合毕业论文要求 | 2026年10月11日 前完成 |
| 4.开题阶段 | 开题报告撰写 （文献综述不少于 1000 字） | 审核开题报告， 填写审核意见 | 检查开题报告是否符合要求 | 组织开题 | 2026年11月18日 前完成 |
| 5.中期检查阶段 | 填写中期检查表 | 审核中期检查，填写审核意见 | 检查中期检查是否符合要求 | 学院组织中期检查并审核 | 2026年12月20日 前完成 |
| 6.提交论文初稿 | 系统提交3次初稿 | 审核初稿并退回3次初稿后，审核通过 | 审核初稿 | 督促学院整体 初稿进度 | 2027年3月7日 前完成 |
| 7.论文查重阶 段 | 提交毕业论文 | 严格审核把关 | 分配查重篇数 | 督促学院整体 查重进度 | 2027年3月28日 前完成 |
| 8.提交论文定稿 | 提交定稿 | 审核并通过定稿 | 审核定稿 | 督促学院整体 定稿进度 | 2027年4月4日 前完成 |
| 9.论文盲审阶段 | 提交盲审论文 | 审核盲审论文 | 审核盲审论文 | 督促盲审学生提交盲审论文和复审论文 | 2027年4月11日 前完成 |
| 10.论文终审阶段 | 持续完善论文材料 | 1.指导教师审阅 2.评阅教师评阅 | 分配评阅教师 | 监控与督促 | 2027年5月5日 前完成 |
| 11.答辩、成绩审定阶段 | 准备答辩 | 答辩成绩评定 | 答辩分组 | 监控与督促 | 2027年5月15日 前完成 |
| 12.校推优 | 提交论文最终稿及相关材料 | 提交校优论文推荐表和优秀指导教师申请表 | 审核 | 审定 | 2027年5月31日 前完成 |
| 13.省推优 | 提交论文省推优相关材料 | 提交和审核论文省推优相关材料 | 审核 | 审定 |  |
| 14.毕业论文 （设计）总结 | —— | —— | —— | 提交毕业论文（设计）总结报告 | 2027年6月15日 前完成 |
| 15.材料归档 | —— | 整理论文过程材料 | 审核论文过程材料 | 材料归档 |  |